## عراقة اليت
أرباح المالية
اسم المشروع | عراقة إليت - الدرعية | الإدارة المسؤولة عن المهمة
الحصص | تفاصيل الحصص في العقد: القيمة الإجمالية: 135.8 مليون ريال (غير شاملة الضريبة) التوزيع:نقدي (87%): 118.1 مليون ريال (يدفع على أقساط) عيني (13%): 17,713 وحدة استثمارية (قيمتها 17.7 مليون ريال) ضمانات الطرف الثاني (شركة رصف):5 سندات أمر (3.4 مليون ريال لكل سند)تسترد بالتتابع عند إنجاز المراحل شروط الحصص العينية:لا يجوز بيعها قبل استكمال المشروع يحق للطرف الأول تحويل المستحقات إلى وحدات عينية الالتزامات الضريبية: على عاتق شركة رصف
الالتزامات | تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية وفق المواصفات المعتمدة من فحوصات التربة إلى التراخيص وتوفير الكوادر الفنية.
الالتزام بضمان الأعمال لمدة سنة وضمان الهيكل الخرساني لعشر سنوات مع تقديم ضمانات بنكية.
تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حوادث في الموقع.
إعداد خطة تنفيذ وجدول زمني دقيق لمدة 24 شهرًا مع تقارير دورية وتقدير للتدفقات النقدية.
تطوير خطة تسويقية شاملة وتنفيذ حملات إعلانية لتحقيق مبيعات لا تقل عن 80٪ خلال أول 6 أشهر.
فتح حساب بنكي خاص وتقديم مستخلصات دورية والالتزام بالمعايير المحاسبية وسداد كافة الالتزامات.
التنسيق الدائم مع الطرف الأول والاستشاريين مع إبلاغ فوري عن العوائق والرد خلال 48 ساعة.
الامتثال لأنظمة البناء والبلديات ولوائح السوق المالية وضمان سرية المعلومات وعدم التعاقد من الباطن دون موافقة.
تسليم المشروع بجودة عالية خالٍ من العيوب مع جميع المستندات الفنية وكتيبات التشغيل والصيانة.
تقديم الدعم الفني لمدة 3 أشهر بعد التسليم وتصحيح العيوب وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة.
المدد | مدة تنفيذ المشروع: 24 شهرًا (تبدأ من تاريخ تحويل الدفعة المقدمة). ضمان الأعمال: ضمان عام: 12 شهرًا من تاريخ التسليم النهائي. ضمان الهيكل الخرساني: 10 سنوات من تاريخ التسليم. فترة التسويق: 6 أشهر بعد انتهاء أعمال التطوير.
التقارير | تقديم تقارير شهرية تتضمن إنجازات مراحل المشروع، المصروفات، وصور حديثة للموقع.
تقديم تقارير شهرية عن الأنشطة التسويقية تشمل عدد الزيارات، الاستفسارات، والتدفقات النقدية.
إعداد تقارير فنية تشمل فحص التربة قبل البدء في التنفيذ.
تقديم تقارير عن حالة الأعمال ومراحل الإنجاز.
التسويق | إدارة الحملة التسويقية الحصرية وبيع الوحدات السكنية.
إعداد الدراسات السوقية والمالية الخاصة بالمشروع.
وضع استراتيجيات البيع والخطط التسويقية المناسبة.
تنفيذ حملات دعائية عبر وسائل الإعلام والمنصات الحكومية.
استحقاق عمولة سعي بنسبة 25٪ من قيمة المبيعات.
تخصيص مبلغ 2,000,000 ريال سعودي لحملات التسويق والدعاية.
غرامات التأخير | قيمة الغرامة اليومية: مبلغ وقدره 75,490 ريال سعودي يوميًا. تطبيق الغرامة: يتم تطبيق الغرامة في حالتين: تأخر في تنفيذ المشروع عن المدة المحددة وهي (180 يومًا). سحب المشروع من الطرف الثاني (المطور) بسبب التأخير أو الإخلال بالاتفاقية. الحد الأقصى للغرامات: في حال تجاوز إجمالي الغرامات 10٪ من قيمة الاتفاقية، يحق للطرف الأول سحب المشروع من المطور، ويتحمل المطور جميع فروقات الأسعار وأية مبالغ إضافية.

## مشارف هيلز ٢١
قيمة المالية
اسم المشروع | ذا يارد - مشارف هيلز | الإدارة المسؤولة عن المهمة
الحصص | اشتراك نقدي: 5,500,000 وحدة (10 ريال/وحدة). اشتراك عيني (مالك الأرض): 2,100,000 وحدة (جزء من قيمة الأرض). اشتراك عيني (المطور): 247,922 وحدة (مقابل أتعاب المطور). اشتراك عيني (تكاليف التطوير): 415,974 وحدة. اشتراك عيني (مصاريف ما قبل التأسيس): 227,093 وحدة.
الالتزامات | نقل ملكية الأرض للصندوق بعد موافقة هيئة سوق المال مقابل حصة عينية.
تسليم المستندات الرسمية للأرض، مثل الصك الإلكتروني، ورفع المساحات، وتأكيد سلامة الوضع القانوني.
إعداد الدراسات المطلوبة حسب البند (5).
تمويل كامل أعمال التطوير بنسبة 100% داخل الصندوق.
تحمل تكلفة المقاول، على أن تغطى لاحقًا بحصة عينية (5%).
المشاركة بـ50% من مصروفات ما قبل انطلاق المشروع (تصميم، رخص، مسح...إلخ).
التعاون في ترتيب التمويل البنكي للصندوق.
إعداد تقرير شامل عن حالة المشروع والاستثمار من جميع الجوانب.
الحصول على موافقة خطية من مدير الصندوق قبل اتخاذ أي قرارات مؤثرة.
إعداد دراسات عقارية توضح السوق المحيط وحركة البيع والشراء.
إعداد دراسات عقارية توضح السوق المحيط وحركة البيع والشراء.
إبلاغ الطرف الأول بأي تغييرات جوهرية في السوق تؤثر على الاستثمار.
المشاركة في اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل.
التعاون مع الجهات الرقابية المرتبطة بالصندوق التي يعيّنها الطرف الأول.
المدد | فترة الطرح: من 14/07/2024 إلى 13/01/2025. مدة الصندوق: 27 شهرًا قابلة للتمديد سنة واحدة. السنة المالية: تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. فترة التصفية: 6 أشهر بعد انتهاء المدة.
التقارير | التقارير الدورية: نصف سنوية وسنوية (تشمل القوائم المالية المراجعة).
تقرير الأداء: سنويًا مع تقييم جودة الخدمات.
تقرير اللجنة الشرعية: سنويًا لضمان المطابقة الشرعية.
التسويق | مسؤولية المطور: وضع خطة تسويق كاملة تشمل: | إدارة التسويق
آليات التسويق والمواد الدعائية.
إنشاء مكتب مبيعات في الموقع عند الحاجة.
إمكانية تعيين شركة تسويق خارجية.
فترة التسويق: تبدأ خلال الربع الأول من عمر الصندوق.
غرامات التأخير

## Inspire
ثروات
اسم المشروع | انسباير - تركي الأول | الإدارة المسؤولة عن المهمة
الحصص | يقوم المطور بسداد ما نسبته (10%) من تكلفة أعمال المقاولات مقابل إصدار وحدات عينية في الصندوق لصالح المطور. "من المتفق عليه بين الطرفين أن الرسوم المستحقة للمطور بموجب هذه الاتفاقية تعادل ما نسبته (12%) من التكاليف المباشرة.
الالتزامات | تقديم خطة عمل شاملة لخدمات التطوير والتسويق وفق المخططات والمواصفات المعتمدة والتعديلات الرسمية.
التعاون الكامل مع مدير المشروع والاستشاري الهندسي لضمان تنفيذ المشروع حسب الاتفاقية.
إبقاء الطرف الأول على اطلاع مستمر من خلال تقارير دورية وإبلاغه فورًا بأي مستجدات أو طوارئ.
الاحتفاظ بسجلات مالية واضحة لجميع النفقات مع منح الطرف الأول حق مراجعتها.
عدم إحالة أي جزء من المشروع لشركات تابعة أو ذات علاقة دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
تنفيذ خطة العمل والإشراف الكامل على تنفيذها من قبل المطور.
إدارة الفريق الفني لإعداد التصاميم والمخططات بعد الموافقة الرسمية على إدراجها في خطة التطوير.
تقديم تقارير مفصلة ووثائق داعمة عند الطلب خلال 10 أيام عمل والتجاوب مع الملاحظات وفق الاتفاقية.
اقتراح وتنفيذ حلول فعالة لأي مشكلات تواجه المشروع مع الحفاظ على حقوق المطور.
تنفيذ خطة تسويقية متكاملة حسب توجيه الطرف الأول وتقديمها خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار.
المدد | تبدأ فترة الإنجاز من تاريخ تعديل رخصة المشروع وسداد الدفعة المقدمة، أيهما أولا... وتظل سارية المفعول حتى تاريخ الإنجاز.
يلتزم المطور بتقديم خطة عمل المشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ التوقيع.
غرامة التأخير تحسب بنسبة (0.0548%) من إجمالي تكلفة أعمال المقاولات اليومية... ولا تتجاوز الغرامة (10%) من هذه التكلفة
التقارير | إبقاء الطرف الأول على اطلاع دائم على سير المشروع من خلال التقارير الدورية المتفق عليهاخلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية
يلتزم المطور بتقديم تقارير مفصلة حول سير العمل كل عشرة (10) أيام عمل، وتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة
التسويق | يلتزم المطور بتسويق المشروع حسب رغبة الطرف الأول من خلال التأجير
ويقدم خطة تسويق مكتملة إلى الطرف الأول خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإشعار
يحق للطرف الثاني تقاضي عمولة تسويق من المستأجرين في المشروع، بشرط الموافقة المسبقة من الطرف الأول
المطور هو المسوق الحصري للمشروع طوال مدة هذه الاتفاقية ووفقًا لخطة عمل المشروع
يتحمل المطور وحده كافة تكاليف التسويق الخاصة بالمشروع، ولن يتم تحميل المالك أي نفقات.
غرامات التأخير | قيمة الغرامة: (0.0548%) من إجمالي تكلفة أعمال المقاولات المشتركة النهائية (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) وذلك عن كل يوم تأخير. احتساب الغرامة: يتم احتسابها بدءًا من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح المتفق عليها. حد أقصى للغرامة: لا تتجاوز غرامة التأخير نسبة 10% من إجمالي أعمال المقاولات.

## ASAR
سدكو كابيتال رصف
اسم المشروع | سدكو كابيتال رصف للتطوير العقاري - اسار | الإدارة المسؤولة عن المهمة
الحصص | رسوم مدير التطوير (شركة رصف للاستثمار): 7.5% من إجمالي تكلفة التطوير (غير شاملة قيمة العقار وضريبة القيمة المضافة). طريقة السداد: 66.67% عيني (وحدات استثمارية في الصندوق) على دفعات حسب نسب الإنجاز، و33.33% نقدي على دفعات حسب نسب الإنجاز خلال 15 يوم عمل من اعتماد المستخلص. رسوم المطور الرئيسي (شركة آسار الاستثمارية): 5% من إجمالي تكلفة التطوير، تُسدد نقدًا على دفعات حسب نسب الإنجاز. الدفعة المقدمة: 10% من تكلفة التطوير النقدية، تُسدد عند توقيع عقد المقاولة. سند لأمر (ضمان): 10% من إجمالي تكلفة التطوير، يُرد لمدير التطوير بعد 12 شهرًا من تاريخ شهادة الإنجاز. رسوم حسن الأداء لمدير الصندوق (سدكو كابيتال): 20% من إجمالي الأرباح المحققة عند تحقيق معدل عائد داخلي لا يقل عن 20%، تُدفع لمرة واحدة عند التخارج وتُقسم بالمناصفة بين مدير الصندوق ومدير التطوير.
الالتزامات | أداء خدمات التطوير المفصلة بالملحق رقم (2) وفق أعلى معايير الاحتراف والدقة والمهارة المهنية.
تقديم مسودة برنامج التطوير للمالك والمطور الرئيسي خلال 14 يوم عمل من تاريخ النفاذ، وتنفيذ ملاحظاتهما خلال 5 أيام عمل.
التنسيق والإشراف على أعمال الفريق الفني والمقاول والمكتب الاستشاري، وعدم تحميل المشروع أي أعباء دون موافقة خطية مسبقة من المالك والمطور الرئيسي.
التعاقد مع المقاولين والموردين وفق سياسات تأهيل معتمدة، والحصول على 3 عروض أسعار تنافسية على الأقل قبل التعاقد.
استصدار رخص بناء المشروع خلال مدة لا تتجاوز 31/12/2026 وفق الجدول الزمني المعتمد في برنامج التطوير.
تقديم تقارير شهرية مفصلة للمالك والمطور الرئيسي عن سير المشروع والتكاليف والمخاطر والحلول المقترحة.
الاحتفاظ بسجلات مالية ومحاسبية لكافة النفقات، مع حق المالك والمطور الرئيسي في مراجعتها بإخطار مسبق 24 ساعة.
تحمل مسؤولية سوء تنفيذ الأعمال وإصلاح العيوب على حسابه الخاص دون تحميل المالك أي مبالغ إضافية.
تسليم أصول العقود المبرمة للمالك وصورة منها للمطور الرئيسي، وسداد مستحقات الفريق الفني عند استلام قيمتها من المالك.
تقديم سند لأمر بقيمة 10% من إجمالي تكلفة التطوير كضمان لحسن الأداء وإصلاح العيوب، خلال 10 أيام عمل من تاريخ النفاذ.
المدد | فترة الإنجاز: 48 شهرًا ميلاديًا تبدأ من تاريخ استصدار رخصة بناء المشروع وسداد الدفعة المقدمة.
مدة الاتفاقية: من تاريخ النفاذ وحتى انتهاء فترة ضمان العيوب (12 شهرًا من تاريخ شهادة الإنجاز)، ما لم تُنهَ الاتفاقية مسبقًا.
استصدار رخص البناء: بحد أقصى حتى 31/12/2026 وفق الجدول الزمني المعتمد في برنامج التطوير.
التقارير | تقارير شهرية (فنية ومالية) للمالك والمطور الرئيسي تتضمن سير الأعمال ومقارنة التكاليف الفعلية بالتقديرية والمخاطر وحلولها.
تقارير دورية للبنوك الممولة (في حال وجودها) وفق نماذج التقارير المعتمدة من المالك والمكتب الاستشاري.
التسويق | لا تتضمن هذه الاتفاقية تكليف مدير التطوير أو المطور الرئيسي بمهام التسويق أو البيع.
يقرر المالك وحده استخدام المشروع (تأجير أو بيع) بعد اكتمال التطوير وفقاً لتقديره المطلق.
يحق للمطور الرئيسي (شركة آسار) الظهور على الأسوار الدعائية للمشروع بما لا يتجاوز 25% من إجمالي الشعارات في واجهة واحدة من سور المشروع.
لا يجوز لمدير التطوير استخدام اسم أو شعار المالك أو المطور الرئيسي في أي إعلان دون موافقة خطية مسبقة.
يُحدَّد أي دور تسويقي لاحقًا بموجب ملحق منفصل بين الأطراف إن استلزم الأمر.
غرامات التأخير | قيمة الغرامة: 250,000 ريال سعودي يوميًا. تطبيق الغرامة: في حال تأخر مدير التطوير عن فترة الإنجاز، وعدم تسليمه المشروع خلال 30 يومًا من تاريخ إنذار المالك الكتابي. الحد الأقصى: لا يتجاوز إجمالي الغرامة 5% من إجمالي تكاليف التطوير، وبعدها يحق للمالك إنهاء الاتفاقية واستكمال الأعمال مع طرف آخر دون التزامه بأي أتعاب مستقبلية.